|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NATIONS  UNIES** |  | | | **BES** |
|  |  | | **IPBES**/8/5 | |
|  | | [**Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques**](http://unterm.un.org/DGAACS/unterm.nsf/WebView/89752D0EE42F5EDF852575EC006B64B1?OpenDocument) | Distr. générale  23 mars 2021  Français  Original : anglais | |

Plénière de la Plateforme intergouvernementale   
scientifique et politique sur la biodiversité et   
les services écosystémiques

Huitième session

En ligne, 14–24 juin 2021

Point 6) de l’ordre du jour provisoire[[1]](#footnote-1)\*

Dispositifs financiers et budgétaires pour la Plateforme

Dispositifs financiers et budgétaires pour la Plateforme

Note du secrétariat

Introduction

1. Au paragraphe 1 de sa décision IPBES-7/4 relative aux dispositifs financiers et budgétaires, la Plénière de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques a invitéles gouvernements, les organismes des Nations Unies, le Fonds pour l’environnement mondial, d’autres organisations intergouvernementales, les parties prenantes et autres entités en mesure de le faire, notamment les organisations d’intégration économique régionale, le secteur privé et les fondations, à annoncer et à verser des contributions au Fonds d’affectation spéciale de la Plateforme et à apporter à cette dernière des contributions en nature au profit de ses activités. On trouvera dans la section I de la présente note des informations sur l’état des contributions en espèces et de l’appui en nature reçus, ainsi qu’une liste des activités qu’ils ont permis de stimuler à l’appui du mandat de la Plateforme.
2. Au paragraphe 2 de la même décision, la Plénière a prié la Secrétaire exécutive, agissant sous la direction du Bureau, de lui faire rapport à sa huitième session sur les dépenses de la période triennale 2018–2020. Le rapport correspondant est présenté dans la section II de la présente note.
3. Au paragraphe 4 de la même décision, la Plénière a adopté un budget provisoire pour 2021, d’un montant de 8 721 810 dollars[[2]](#footnote-2). La section III présente un budget révisé pour 2021, un budget pour 2022 et un budget provisoire pour 2023. Des informations supplémentaires concernant les montants indiqués dans les projets de budget pour 2021, 2022 et 2023 pour mettre en œuvre le programme de travail figurent dans le document IPBES/8/INF/24.
4. La section IV de la présente note fournit un aperçu des dépenses totales de la Plateforme et une estimation des fonds qu’il reste à mobiliser pour mettre en œuvre le programme de travail jusqu’en 2023. Le montant estimatif des fonds disponibles au 1er janvier 2021 s’élève à 7,9 millions de dollars. Compte tenu des contributions versées ou annoncées au 31 décembre 2020 et en supposant des recettes annuelles d’un montant de 5,5 millions de dollars sur la base des contributions attendues et annoncées, il est conclu que des fonds suffisants seront disponibles pour couvrir les dépenses en 2021 et 2022 et qu’un montant supplémentaire de 1,4 million de dollars devrait être mobilisé pour couvrir les dépenses du budget provisoire pour 2023.
5. Au paragraphe 2 de la même décision, la Plénière a également prié la Secrétaire exécutive, agissant sous la direction du Bureau, de lui faire rapport à sa huitième session sur les activités menées pour recueillir des fonds. Le rapport sur les progrès accomplis est présenté dans la section V A de la présente note.
6. Enfin, au paragraphe 5 de la même décision, la Plénière a prié la Secrétaire exécutive d’élaborer un projet de directives régissant les contributions reçues du secteur privé et des parties prenantes non gouvernementales aux travaux de la Plateforme et de les lui présenter pour approbation à sa huitième session. Dans ce même paragraphe, la Plénière a décidé que, outre les règlements, règles, politiques et procédures déjà mis en place pour l’acceptation des contributions et annonces de contributions, les orientations provisoires suivantes à l’intention du secteur privé et des parties prenantes non gouvernementales s’appliqueront : il ne sera nullement fait mention des logos ni des noms des donateurs sur les rapports de la Plateforme. La Section V B de la présente note contient un projet de décision présentant des directives régissant les contributions reçues du secteur privé et des parties prenantes non gouvernementales aux travaux de la Plateforme, qui seront présentées à la Plénière pour approbation à sa huitième session.

I. État des contributions en espèces et en nature à la Plateforme

A. Contributions au Fonds d’affectation spéciale

1. Le tableau 1 indique l’état, au 15 mars 2021, des contributions en espèces au Fonds d’affectation spéciale reçues et annoncées depuis 2018, de la part des gouvernements (partie 1) et d’autres donateurs (partie 2), ainsi que les recettes du Fonds d’affectation pour la même période (partie 3).
2. Le Fonds d’affectation spéciale de la Plateforme a reçu 7,1 millions de dollars en 2019 et 4,0 millions de dollars en 2020. Cet important écart entre les deux années s’explique essentiellement par la réception en 2019 de la contribution de l’Union européenne correspondant aux deux années considérées (2019 et 2020). En outre, en 2020 le montant des contributions nationales a été inférieur de 1,1 million de dollars au montant des contributions en 2019. Les contributions annoncées portent le montant total des recettes escomptées à 3,4 millions de dollars pour l’année 2021.
3. Les donations offertes par les autres donateurs, mentionnées dans la section 2 du tableau 1, faisaient suite à l’invitation lancée par la Plénière au paragraphe 1 de sa décision IPBES-7/4. Elles ont été acceptées par le Bureau à l’issue de la procédure d’audit préalable obligatoire indiquée dans la politique du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) en matière de partenariats, une fois que le PNUE les a approuvées. Les donations reçues et les donations annoncées par d’autres donateurs, y compris le secteur privé, pour la période 2018–2022, s’élèvent à 0,7 million de dollars. Ce montant comprend une somme de 114 000 dollars décernée à la Plateforme en tant que lauréate en 2020 du prix Win Win Gothenburg Sustainability Award.
4. La section 1 du tableau 2 montre les contributions préaffectées reçues en espèces, et les contributions annoncées, pour des activités prévues dans le programme de travail et le budget approuvés, pour la période 2018–2022. Ces contributions et annonces de contributions s’élèvent à 1,8 million de dollars pour la période tout entière. Elles sont incluses dans les montants indiqués au tableau 1, comme le mentionne la note figurant au bas du tableau. Elles ont été effectuées conformément aux procédures et règles financières de la Plateforme, énoncées dans les décisions IPBES-2/7 et IPBES-3/2.
5. La section 2 du tableau 2 présente les contributions préaffectées supplémentaires reçues en espèces, et les contributions annoncées, à l’appui d’activités ayant trait au programme de travail mais non prévues dans le budget approuvé. Elles s’élevaient à 0,7 million de dollars pour la période 2018–2022, ce qui inclut la contribution de 0,3 million de dollars de la France en tant que pays hôte de la septième session de la Plénière.

B. Contributions en nature

1. Le tableau 3 montre les contributions en nature reçues pour 2019 et 2020, avec leur valeur en dollars des États-Unis donnée ou estimée, si possible, à partir des coûts correspondants indiqués dans le programme de travail, lorsqu’ils sont disponibles. Ces contributions en nature, qui s’élèvent à 1,8 million de dollars en 2019 et 1,6 million de dollars en 2020, consistent en un appui direct apporté par le donateur et, partant, non reçu par le Fonds d’affectation spéciale, pour des activités approuvées et chiffrées prévues dans le programme de travail (section 1) et pour des activités organisées à l’appui du programme de travail, telles qu’un appui technique, des installations pour les réunions ou un soutien (section 2).
2. Outre les montants indiqués au tableau 3, une contribution en nature d’un montant estimatif compris entre 5,4 et 10,7 millions de dollars a été apportée aux travaux de la Plateforme en 2019–2020 par des experts du monde entier (y compris les experts participant aux évaluations et aux travaux des équipes spéciales, et les membres du Bureau et du Groupe d’experts multidisciplinaire) offrant entre 10 et 20 % de leur temps à titre gracieux[[3]](#footnote-3). La contribution totale représentée par ces services fournis à titre gracieux depuis 2014 a une valeur estimative comprise entre 29,4 et 57,7 millions de dollars, soit un montant comparable au total des contributions en espèces versées au Fonds d’affectation spéciale au cours de la même période (41 millions de dollars)[[4]](#footnote-4).
3. En 2019 et 2020, la Plateforme a également bénéficié des contributions de sept stagiaires bénévoles, qui ont tous travaillé à plein temps sur une période allant de trois à six mois pour faciliter la communication et la participation des parties prenantes, les activités de mobilisation des ressources et la gestion des connaissances.
4. En 2019 et 2020, la Plateforme a continué de promouvoir des activités à l’appui de ses buts et objectifs, en particulier concernant la production de nouveaux savoirs et le renforcement des capacités. Le tableau 4 présente des exemples d’appels à des propositions de recherches ou d’activités de renforcement des capacités dont le secrétariat a connaissance, correspondant à un montant de 59,5 millions de dollars pour la période 2019–2020. Une liste plus exhaustive, comprenant un ensemble supplémentaire de projets de moindre envergure, est affichée sur le site de la Plateforme.
5. Enfin, de nombreuses manifestations ont été organisées en 2019 et en 2020 par les gouvernements et les parties prenantes en vue d’informer un large éventail de publics de différents aspects des travaux de la Plateforme aux niveaux national, régional et international. Ces manifestations ont grandement contribué à mieux faire connaître les travaux de la Plateforme et à accroître la participation à ses travaux. La Plateforme s’efforce de décrire ces activités sur son site, de leur donner de la visibilité et de les promouvoir sur l’ensemble de ses réseaux sociaux.

Tableau 1   
État des contributions en espèces reçues ou annoncées depuis 2018 (1er janvier 2018–15 avril 2021)

(En dollars des États-Unis)

|  | *Contributions reçues* | | | | | *Contributions annoncées* | | | | *Total* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *2018* | *2019* | *2020* | *2021* | *Total  2018‒2021* | *2020* | *2021* | *2022* | *Total  2020 –2022* |
| **1. Gouvernements** | | | | | | | | | | |
| Allemagnea | 1 457 267 | 1 242 916 | 1 109 361 | − | 3 809 543 | 51 500 | 1 268 045 | 1 216 545 | 2 536 090 | 6 345 633 |
| Autriche | 17 123 | − | 22 222 | − | 39 345 | − | − | − | − | 39 345 |
| Belgique | 77 193 | 73 661 | 73 853 | − | 224 707 | − | − | − | − | 224 707 |
| Bulgarie | 2 323 | 2 273 | 2 198 | 2 427 | 9 221 | − | − | − | − | 9 221 |
| Canadaa | 25 583 | 30 312 | 31 260 | − | 87 155 | − | 1 397 | 31 397 | 62 794 | 149 949 |
| Chili | 13 000 | 12 751 | 11 000 | − | 36 751 | − | − | − | − | 36 751 |
| Chine | 200 000 | 200 000 | 180 000 | − | 580 000 | − | − | − | − | 580 000 |
| Danemark | − | 29 908 | − | − | 29 908 | − | − | − | − | 29 908 |
| Espagne | − | − | − |  | − | − | 48 662 | − | 48 662 | 48 662 |
| Estonie | − | 5 044 | 2 389 |  | 7 434 | − | − | − | − | 7 434 |
| États-Unis d’Amérique | 495 000 | 497 759 | 497 000 | − | 1 489 759 | − | − | − | − | 1 489 759 |
| Finlande | 11 696 | 22 727 | 23 697 | − | 58 120 | − | − | − | − | 58 120 |
| Francea | 844 838 | 416 343 | 503 897 | − | 1 765 078 | − | 200 730 |  | 200 730 | 1 965 808 |
| Japon | 190 454 | 166 428 | 193 181 | 193 181 | 743 244 | − | − | − | − | 743 244 |
| Lettonie | 4 227 | 11 377 | 11 947 | 12 165 | 39 716 | − | − | − | − | 39 716 |
| Luxembourg | 17 045 | 11 123 | − | 9 558 | 37 727 | − | − | − | − | 37 727 |
| Norvège | 665 417 | 324 585 | 290 757 | − | 1 280 759 | − | − | − | − | 1 280 759 |
| Nouvelle-Zélande | 17 047 | 16 557 | − | − | 33 604 | − | − | − | − | 33 604 |
| Pays-Bas | − | 715 072 | − | − | 715 072 | − | − | − | − | 715 072 |
| République de Coréea | − | 123 378 | − | − | 123 378 | − | − | − | − | 123 378 |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord | 650 214 | 502 060 | 269 830 | − | 1 422 104 | − | − | − | − | 1 422 104 |
| Slovaquie | − | − | 23 895 | − | 23 895 | − | − | − | − | 23 895 |
| Suèdea | 253 128 | 161 339 | 159 502 | − | 573 969 | − | 176 762 | − | 176 762 | 750 731 |
| Suisse | 84 000 | 72 651 | 84 344 | − | 240 995 | − | − | − | − | 240 995 |
| Union européenne | − | 2 155 333 | − | − | 2 155 333 | − | 1 257 097 | 1 257 097 | 2 514 193 | 4 669 526 |
| **Total partiel 1** | **5 025 556** | **6 793 596** | **3 490 333** | **217 332** | **15 526 817** | **51 500** | **2 982 692** | **2 505 039** | **5 539 231** | **21 066 048** |
| **2. Autres donateurs** | | | | | | | | | | |
| Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher SA | 11 481 | 11 161 | − | − | 22 642 | − | − | − | − | 22 642 |
| Kering SA | − | 131 291 | 143 369 | 140 680 | 415 340 | − | − | − | − | 415 340 |
| Win Win Gothenburg Sustainability Award | − | − | 113 663 | − | 113 663 | − | − | − | − | 113 663 |
| H & M Hennes and Mauritz Gbc AB | − | − | 44 014 | − | 44 014 | − | 45 620 | 45 620 | 91 241 | 135 255 |
| **Total partiel 2** | **11 481** | **142 452** | **301 047** | **140 680** | **595 659** |  | **45 620** | **45 620** | **91 241** | **686 900** |
| **Total partiel (1+2)** | **5 037 037** | **6 936 048** | **3 791 379** | **358 012** | **16 122 476** | **51 500** | **3 028 313** | **2 550 659** | **5 630 472** | **21 752 948** |
| **3. Rendement des investissements et recettes accessoiresb** | **158 546** | **217 091** | **179 314** | − | **554 951** | − | − | − | − | **554 951** |
| **Total (1+2+3)** | **5 195 583** | **7 153 139** | **3 970 693** | **358 012** | **16 677 427** | **51 500** | **3 028 313** | **2 550 659** | **5 630 472** | **22 307 899** |

a La contribution du donateur comprend un élément préaffecté (pour plus de détails, se reporter au tableau 2, section 1).

b Rendement des investissements sur le fond de liquidités du PNUE.

Tableau 2   
Contributions préaffectées reçues en espèces ou annoncées pour la période 2018–2022

(En dollars des États-Unis)

| *Gouvernement/ Institution* | *Activité* | *Type d’appui* | *Contributions reçues* | | | | *Contribution annoncées* | | | | *Total* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *2018* | *2019* | *2020* | *Total* | *2020* | *2021* | *2022* | *Total* |
| **1. Contributions préaffectées reçues en espèces à l’appui du programme de travail approuvé** | | | | | | | | | | | |
| Allemagne | Appui pour couvrir le coût d’un consultant (P-3) affecté au groupe d’appui technique pour l’évaluation mondiale | Appui technique | 102 108 | 73 594 | − | 175 702 | − | − | − | − | 175 702 |
| Allemagne | Appui pour couvrir le coût du poste d’assistant aux systèmes d’information | Appui aux dépenses de personnel | − | 51 500 | − | 51 500 | 51 500 | 51 500 | − | 103 000 | 154 500 |
| Allemagne | Aide aux participants à la sixième session de la Plénière | Aide aux participants | 149 068 | − | − | 149 068 | − | − | − | − | 149 068 |
| Allemagne | Troisième réunion des auteurs de l’évaluation mondiale | Lieu et logistique | 6 269 | − | − | 6 269 | − | − | − | − | 6 269 |
| Canada | Appui au programme de travail | Aide à l’établissement des produits livrables | 25 583 | 30 312 | 31 260 | 87 155 | − | 30 326 | 30 326 | 60 652 | 147 807 |
| France (Office français de la biodiversité) | Appui à l’évaluation thématique de l’utilisation durable des espèces sauvages | Aide à l’établissement des produits livrables | 84 541 | 55 741 | 58 480 | 198 762 | − | 64 654 | − | 64 654 | 263 416 |
| France (Office français de la biodiversité) | Appui à l’évaluation mondiale | Aide à l’établissement des produits livrables | 102 740 | 71 903 |  | 174 643 | − | − | − | − | 174 643 |
| France (Office français de la biodiversité) | Appui à l’évaluation thématique des espèces exotiques envahissantes | Aide à l’établissement des produits livrables | − | 79 545 | 116 959 | 196 504 | − | 64 654 | − | 64 654 | 261 158 |
| France (Office français de la biodiversité) | Appui à l’évaluation thématique des valeurs | Aide à l’établissement des produits livrables | 84 541 | 55 741 | 58 480 | 198 762 | − | 64 654 | − | 64 654 | 263 416 |
| République de Corée | Réunion de l’équipe spéciale sur les connaissances et les données | Aide aux participants | 123 378 | − | − | 123 378 | − | − | − | − | 123 378 |
| Suède | Appui à la participation des membres du Groupe d’experts multidisciplinaire issus de pays en développement | Aide aux participants | 84 603 | − | − | 84 603 | − | − | − | − | 84 603 |
| **Total partiel** |  |  | **762 831** | **418 336** | **265 179** | **1 446 346** | **51 500** | **275 788** | **30 326** | **357 614** | **1 803 960** |
| **2. Contribution préaffectées reçues en espèces à l’appui d’activités relevant du programme de travail mais non incluses dans le budget approuvé** | | | | | | | | | | | |
| Allemagne | Appui pour couvrir le coût du poste d’assistant aux systèmes d’information | Dépenses de personnel | 30 000 | − | − | 30 000 | − | − | − | − | 30 000 |
| Allemagne | Appui à l’atelier de l’IPBES sur la biodiversité et les pandémies | Appui pour les réunions | − | − | 38 664 | 38 664 | − | − | − | − | 38 664 |
| Colombie | Appui à l’IPBES-5 à Medellín : participation au coût des services de conférence et aux frais de voyage du personnel | Appui pour les réunions | 325 065 | − | − | 325 065 | − | − | − | − | 325 065 |
| France | Appui à l’IPBES-7 à Paris : participation au coût des services de conférence et aux frais de voyage du personnel | Appui pour les réunions | − | 265 114 | − | 265 114 | − | − | − | − | 265 114 |
| Norvège | Appui à l’atelier GIEC/IPBES sur le climat et la biodiversité | Appui pour les réunions | − | − | 39 325 | 39 325 | − | − | − | − | 39 325 |
| **Total partiel** |  |  | **355 065** | **265 114** | **77 989** | **698 168** | − | − | − | − | **698 168** |
| **Total** |  |  | **1 117 896** | **683 450** | **343 168** | **2 144 514** | **51 500** | **275 788** | **30 326** | **357 614** | **2 502 128** |

Tableau 3   
Contributions en nature reçues pour 2019 et 2020, au 15 mars 2021

(En dollars des États-Unis)

| *Gouvernement/Institution* | *Activité* | *Type d’appui* | *Valeur estimative  pour 2019* | *Valeur  estimative  pour 2020* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Contributions en nature apportées directement à l’appui d’activités approuvées et chiffrées** **du programme de travail** | | | | |
| Université nationale autonome du Mexique | Groupe d’appui technique pour l’évaluation des valeurs | Personnel, bureaux et frais généraux de fonctionnement | 13 500 | 13 500 |
| Ministère japonais de l’environnement | Groupe d’appui technique pour l’évaluation des espèces exotiques envahissantes | Personnel, bureaux et frais généraux de fonctionnement | 216 000 | 221 000 |
| Fondation pour la recherche sur la biodiversité et Office français de la biodiversité (France) | Groupe d’appui technique pour l’évaluation de l’utilisation durable des espèces sauvages | Personnel, bureaux et frais généraux de fonctionnement | 39 800 | 17 600 |
| UNESCO | Groupe d’appui technique de l’équipe spéciale sur les connaissances autochtones et locales | Personnel, bureaux et frais généraux de fonctionnement | 150 000 | 150 000 |
| Société Senckenberg de recherches sur la nature (Allemagne) | Groupe d’appui technique de l’équipe spéciale sur les connaissances et les données | Personnel, bureaux et frais généraux de fonctionnement | 35 000 | 83 000 |
| BiodivERsA et Fondation française pour la recherche sur la biodiversité (France) | Groupe d’appui technique de l’équipe spéciale sur les connaissances et les données | Personnel, bureaux et frais généraux de fonctionnement | 2 000 | 33 400 |
| Centre mondial de surveillance de la conservation de la nature (WCMC) | Groupe d’appui technique de l’équipe spéciale sur les outils et méthodes d’appui aux politiques | Personnel, bureaux et frais généraux de fonctionnement | 25 000 | – |
| Gouvernement néerlandais | Groupe d’appui technique de l’équipe spéciale sur les scénarios et les modèles de la biodiversité et des services écosystémiques | Personnel, bureaux et frais généraux de fonctionnement | 292 100 | 141 800 |
| Agence néerlandaise d’évaluation environnementale PBL | Groupe d’appui technique de l’équipe spéciale sur les scénarios et les modèles de la biodiversité et des services écosystémiques  Atelier relatif aux travaux sur les scénarios et les modèles | Personnel, bureaux et frais généraux de fonctionnement | 34 700 | 10 200 |
| Gouvernement norvégien | Groupe d’appui technique de l’équipe spéciale sur le renforcement des capacités | Personnel, bureaux et frais généraux de fonctionnement | 300 000 | 300 000 |
| Centre basque pour la recherche sur les changements climatiques, Gouvernorat de la province d’Alava, Conseil  Vitoria-Gasteiz (Espagne) | Deuxième réunion des auteurs de l’évaluation des valeurs | Installations de réunion | 61 000 | – |
| Convention sur la diversité biologique | Première réunion du dialogue sur les systèmes de savoirs autochtones et locaux pour l’évaluation des espèces exotiques envahissantes  Deuxième réunion du dialogue sur les systèmes de savoirs autochtones et locaux pour l’évaluation de l’utilisation durable des espèces sauvages | Installations de réunion | 10 000 | – |
| Ministère français des affaires étrangères | Appui technique à la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation de fonds de la Plateforme | Dépenses de personnel | 279 800 | 279 800 |
| PNUE | Détachement d’un administrateur de programme (P-4) auprès du secrétariat de la Plateforme | Dépenses de personnel | 180 600 | 180 600 |
| **Total partiel (1)** |  |  | **1 639 500** | **1 430 900** |
| **2. Contributions en nature à l’appui d’activités supplémentaires organisées en soutien au programme de travail** | | |  |  |
| Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN) | Appui à l’association des parties prenantes | Appui technique | 85 500 | 85 500 |
| Université nationale autonome du Mexique | Réunion d’experts sur les chapitres 2 à 5 de l’évaluation des valeurs | Aide aux participants | 47 500 | – |
| Agence norvégienne pour l’environnement | Réunion d’experts sur le chapitre 4 de l’évaluation des valeurs | Aide aux participants | 30 000 | – |
| Institut belge de recherches pour la nature et les forêts | Réunion d’experts sur le chapitre 3 de l’évaluation des valeurs | Installations de réunion et aide aux participants | 18 000 | – |
| Université d’Helsinki (Finlande) | Réunion d’experts sur le chapitre 2 de l’évaluation des valeurs | Installations de réunion | 5 000 | – |
| University of British Columbia (Canada) | Atelier relatif aux travaux sur les scénarios et les modèles | Installations de réunion et appui à l’établissement des produits livrables | 5 300 | – |
| Institut japonais pour les stratégies mondiales en matière d’environnement | Atelier relatif aux travaux sur les scenarios et les modèles | Installations de réunion et aide aux participants | – | 23 800 |
| Université de Tokyo et Ministère japonais de l’environnement | Atelier relatif aux travaux sur les scénarios et les modèles | Installations de réunion, aide aux participants et coût de la logistique | – | 26 400 |
| Institut japonais de recherches pour l’humanité et la nature | Atelier relatif aux travaux sur les scénarios et les modèles | Coûts de la logistique | – | 2 500 |
| Gouvernement néerlandais | Atelier relatif aux travaux sur les scénarios et les modèles | Appui à l’établissement des produits | – | 4 700 |
| **Total partiel (2)** |  |  | **191 300** | **142 900** |
| **Total (1+2)** |  |  | **1 830 800** | **1 573 800** |

*Abréviation*: UNESCO – Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

Tableau 4   
Exemples d’activités stimulées par la Plateforme en 2019 et 2020

(En millions de dollars des États-Unis)

| *Gouvernement donateur/ Institution donatrice* | *Chargé de projet* | *Activité* | | *Valeur estimative* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Production de connaissances** |  |  |  | |
| Union européenne (Horizon 2020) | Union européenne | Appel à propositions pour combler les lacunes dans l’évaluation des pollinisateurs, de la pollinisation et de la production alimentaire réalisée par le Plateforme : Faire face au déclin des pollinisateurs sauvages et de ses répercussions sur la biodiversité et les services écosystémiques | | 6,0 |
|  |  | Appel à propositions pour contribuer aux scénarios, évaluations et données dans le contexte d’initiatives comme celles de la Plateforme : Surveiller les écosystèmes par la recherche, l’innovation et la technologie | | 6,0 |
| BiodivERsA et Commission européenne | BiodivERsA | Appel conjoint COFUND à propositions sur la biodiversité et les changements climatiques | | 30,0 |
| BiodivERsA | BiodivERsA | Appel conjoint à propositions sur la biodiversité et son influence sur la santé animale, humaine et végétale pour contribuer notamment à la prochaine évaluation de la Plateforme sur l’évaluation des liens d’interdépendance entre la biodiversité, le climat, l’énergie, l’eau, les aliments et la santé. | | 14,2 |
| **Renforcement des capacités** |  |  |  | |
| Ministère fédéral de l’environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire (Allemagne)/Initiative internationale pour le climat | Centre mondial de surveillance de la conservation de la nature (WCMC) | Renforcement des capacités et appui à l’Azerbaïdjan, à la Bosnie-Herzégovine, au Cambodge, au Cameroun, à la Colombie, à l’Éthiopie, à la Grenade, au Malawi, à la République dominicaine, à la Thaïlande et au Viet Nam pour la réalisation d’évaluations des écosystèmes nationaux et la mise en place de plateformes scientifiques et politiques nationales sur la biodiversité et les services écosystémiques au titre de la Plateforme. | | 0,8 |
| Ministère fédéral de l’environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire (Allemagne)/Initiative internationale pour le climat et SwedBio | PNUD/BES-Net | Débat science-politique-pratique (Trialogue) en vue de l’adoption de l’évaluation thématique de la Plateforme en Afrique anglophone et francophone et en Asie centrale. | | 0,7 |
| Ministère fédéral de l’environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire (Allemagne)/Initiative internationale pour le climat | PNUD/BES-Net | Appui à l’adoption des évaluations thématiques et des évaluations des écosystèmes nationaux au titre de la Plateforme et renforcement des plateformes et des réseaux nationaux pour la biodiversité et les services écosystèmes dans sept pays. | | 0,3 |
| Ministère fédéral de l’environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire (Allemagne)/Initiative internationale pour le climat | Centre de  recherche pour le développement (ZEF) | Appui au renforcement des capacités en faveur de pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo). Renforcement de la participation aux activités de la Plateforme et adoption de ses produits ; renforcement des réseaux Sud-Sud par le biais d’ateliers et de la mise en place d’une plateforme sous-régionale sur l’interface science-politique ; éducation de jeunes professionnels en vue de l’obtention d’un master dédié d’un programme scientifique intitulé « Gestion des interfaces science-politique sur la biodiversité et les services écosystémiques pour le développement durable en Afrique de l’Ouest (SPIBES) » | | 1,1 |
| Ministère norvégien du climat et de l’environnement | Agence norvégienne pour l’environnement | Sept projets de renforcement des capacités en vue de participer et de contribuer aux travaux de la Plateforme et d’en bénéficier, principalement en Afrique, en Amérique latine, en Asie et en Europe de l’Est. | | 0,4 |
| **Total** |  |  | | **59,5** |

*Abréviations*: BES-Net - Réseau sur la biodiversité et les services écosystémiques ; PESC – Consultation pan-européenne des parties prenantes de l’IPBES ;   
PNUD –Programme des Nations Unies pour le développement.

II. Dépenses de 2018 à 2020

A. Dépenses finales de 2018

1. Le tableau 5 montre les dépenses finales de 2018 par rapport au budget de 8 554 853 dollars pour 2018 approuvé par la Plénière à sa sixième session (décision IPBES-6/4).

Tableau 5   
**Dépenses finales de 2018**

(en dollars des États-Unis)

| *Postes de dépenses* | *Budget approuvé pour 2018* | *Dépenses finales de 2018* | *Solde* |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Réunions des organes de la Plateforme** |  |  |  |
| **1.1 Sessions de la Plénière** |  |  |  |
| Frais de voyage des participants à la sixième session  (frais de voyage et indemnité journalière de subsistance) | 500 000 | 346 981 | 153 019 |
| Services de conférence (traduction, édition et interprétation) | 1 065 000 | 1 115 604 | (50 604) |
| Services d’établissement des rapports | 65 000 | 56 780 | 8 220 |
| Services de sécurité et autres dépenses | 100 000 | 24 036 | 75 964 |
| **Total partiel 1.1, sessions de la Plénière** | **1 730 000** | **1 543 401** | **186 599** |
| **1.2 Sessions du Bureau et du Groupe d’experts multidisciplinaire** |  |  |  |
| Frais de voyage et coût des réunions pour les participants  à deux sessions du Bureau | 70 900 | 46 041 | 24 859 |
| Frais de voyage et coût des réunions pour les participants  à deux sessions du Groupe d’experts | 170 000 | 122 398 | 47 602 |
| **Total partiel 1.2, sessions du Bureau et du Groupe d’experts multidisciplinaire** | **240 900** | **168 439** | **72 461** |
| **1.3 Frais de voyage du Président pour représenter la Plateforme** | **30 000** | **0** | **30 000** |
| **Total partiel 1, réunions des organes de la Plateforme** | **2 000 900** | **1 711 839** | **289 061** |
| **2. Mise en œuvre du programme de travail** |  |  |  |
| **2.1 Objectif 1 : renforcer les capacités et les connaissances concernant l’interface science-politique pour que la Plateforme puisse s’acquitter de ses principales fonctions** | **861 250** | **828 789** | **32 461** |
| Produit 1 a) Besoins en matière de renforcement des capacités | 133 750 | 123 143 | 10 607 |
| Produit 1 b) Activités de renforcement des capacités | 450 000 | 431 310 | 18 690 |
| Produit 1 c) Connaissances autochtones et locales | 213 750 | 229 718 | (15 968) |
| Produit 1 d) Connaissances et données | 63 750 | 44 618 | 19 132 |
| **2.2 Objectif 2 : renforcer l’interface science-politique dans le domaine de la biodiversité et des services écosystémiques aux niveaux sous-régional, régional et mondial ainsi que de manière transversale** | **1 310 000** | **899 689** | **410 311** |
| Produit 2 a) Guide d’évaluation | 0 | 0 | 0 |
| Produit 2 b) Évaluations régionales/sous-régionales | 285 000 | 208 259 | 76 741 |
| Produit 2 c) Évaluation mondiale | 1 025 000 | 691 430 | 333 570 |
| **2.3 Objectif 3 : renforcer l’interface connaissances-politique s’agissant des questions thématiques et méthodologiques** | **921 250** | **666 408** | **254 842** |
| Produit 3 a) Évaluation de la pollinisation | 0 | 0 | 0 |
| Produit 3 b) i) Évaluation de la dégradation et de la restauration des terres | 71 250 | 94 529 | (23 279) |
| Produit 3 b) ii) Évaluation des espèces exotiques envahissantes | 0 | 0 | 0 |
| Produit 3 b) iii) Évaluation de l’utilisation durable des espèces sauvages | 375 000 | 178 950 | 196 050 |
| Produit 3 c) Outils d’appui aux politiques pour les scénarios et la modélisation | 100 000 | 96 009 | 3 991 |
| Produit 3 d) Outils d’appui aux politiques pour les valeurs | 375 000 | 296 921 | 78 079 |
| **2.4 Objectif 4 : faire connaître et évaluer les activités, produits et conclusions de la Plateforme** | **559 160** | **414 142** | **145 018** |
| Produit 4 a) Catalogue des évaluations | 10 000 | 10 483 | (483) |
| Produit 4 c) Catalogue des outils et des méthodes d’appui aux politiques | 100 000 | 75 881 | 24 119 |
| Produit 4 d) Communication et participation des parties prenantes | 311 000 | 205 590 | 105 410 |
| Produit 4 e) Examen de la Plateforme | 138 160 | 122 188 | 15 972 |
| **Total partiel 2, mise en œuvre du programme de travail** | **3 651 660** | **2 809 028** | **842 632** |
| **3. Secrétariat** |  |  |  |
| 3.1 Personnel du secrétariat | 2 017 600 | 1 284 915 | 732 685 |
| 3.2 Dépenses de fonctionnement (autres que les dépenses de personnel) | 251 000 | 172 459 | 78 541 |
| **Total partiel 3, secrétariat (dépenses de personnel et de fonctionnement)** | **2 268 600** | **1 457 374** | **811 226** |
| Total partiel, 1+2+3 | 7 921 160 | 5 978 241 | 1 942 919 |
| Dépenses d’appui au programme | 633 693 | 449 292 | 184 400 |
| **Coût total à la charge du fonds d’affectation spéciale** | **8 554 853** | **6 427 534** | **2 127 319** |

1. Le montant des dépenses finales de 2018 s’est élevé à 6,4 millions de dollars, ce qui représente une économie de 2,1 millions de dollars par rapport au budget approuvé par la Plénière. Cela s’explique principalement par des économies réalisées pour les postes de dépenses suivants :
   1. Les réunions des organes de la Plateforme (0,3 million de dollars), les économies étant réalisées principalement sur les dépenses de sécurité, ainsi que sur les frais de voyage des participants aux réunions de la Plateforme grâce à la réservation des billets à l’avance ;
   2. Le programme de travail (0,8 million de dollars), les économies étant réalisées principalement sur les lieux de conférence grâce à un appui en nature apporté par des pays et des organisations, ainsi qu’en raison de dépenses moins élevées que prévu au titre des frais de voyage et de l’indemnité journalière de subsistance, du fait que les experts pouvant bénéficier d’un financement ont été moins nombreux que prévu à participer (moins de 75 % des participants en ont bénéficié et la participation à certaines réunions a été plus faible que prévue) et du fait que certaines réunions ont duré moins longtemps que les cinq jours initialement prévus ;
   3. Les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement du secrétariat (0,8 million de dollars), une réserve incluse pour les prestations au personnel n’ayant pas été entièrement utilisée.

B. Dépenses finales de 2019

1. Le tableau 6 indique le montant des dépenses finales de 2019 par rapport au budget pour 2019, qui s’élevait à 8 269 605 dollars, approuvé par la Plénière à sa septième session. Les dépenses en 2019 se sont élevées à 4,9 millions de dollars, ce qui représente une économie de 3,3 millions de dollars par rapport au budget approuvé par la Plénière. Cela s’explique principalement par des économies réalisées pour les postes de dépenses suivants :
   1. Les réunions des organes de la Plateforme (0,5 million de dollars), les économies étant réalisées principalement sur les coûts des services de conférence et les dépenses de sécurité, ainsi que sur les frais de voyage des participants aux réunions de la Plateforme grâce à la réservation des billets à l’avance ;
   2. Le programme de travail (2,2 millions de dollars), en raison d’économies semblables à celles visées au paragraphe 18 b) ci-dessus, d’économies réalisées en reportant plusieurs réunions de 2019 à 2020 (les réunions de cadrage pour l’évaluation des interactions et des changements transformateurs et la réunion des correspondants nationaux) et d’économies résultant du fait que les groupes d’appui technique des équipes spéciales, tous créés à la fin de 2019, n’ont pu conduire leurs travaux que pendant une partie de l’année 2019 ;
   3. Les dépenses de personnel et de fonctionnement du secrétariat (0,4 million de dollars).

Tableau 6   
**Dépenses finales de 2019**

(en dollars des États-Unis)

| *Postes de dépenses* | *Budget approuvé  pour 2019* | *Dépenses finales de 2019* | *Solde* |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Réunions des organes de la Plateforme** |  |  |  |
| **1.1 Session de la Plénière** |  |  |  |
| Frais de voyage des participants à la septième session  (frais de voyage et indemnité journalière de subsistance) | 500 000 | 410 764 | 89 236 |
| Services de conférence (traduction, édition et interprétation) | 830 000 | 552 674 | 277 326 |
| Services d’établissement des rapports | 65 000 | 53 319 | 11 681 |
| Services de sécurité et autres dépenses | 100 000 | 21 643 | 78 357 |
| **Total partiel 1.1, sessions de la Plénière** | **1 495 000** | **1 038 400** | **456 600** |
| **1.2 Sessions du Bureau et du Groupe d’experts multidisciplinaire** |  |  |  |
| Frais de voyage et coût des réunions pour les participants  aux sessions du Bureau | 35 450 | 31 779 | 3 671 |
| Frais de voyage et coût des réunions pour les participants  aux sessions du Groupe d’experts | 85 000 | 75 944 | 9 056 |
| **Total partiel 1.2, sessions du Bureau et du Groupe d’experts multidisciplinaire** | **120 450** | **107 723** | **12 727** |
| **1.3 Frais de voyage du Président pour représenter la Plateforme** | **25 000** | **18 733** | **6 267** |
| **Total partiel 1, réunions des organes de la Plateforme** | **1 640 450** | **1 164 855** | **475 595** |
| **2. Mise en œuvre du programme de travail** |  |  |  |
| **Partie A : premier programme de travail (pt1)** |  |  |  |
| **pt1-Objectif 1 : renforcer les capacités et les connaissances concernant l’interface science-politique pour que la Plateforme puisse s’acquitter de ses principales fonctions** | **145 417** | **100 350** | **45 067** |
| pt1-Produits 1 a) Besoins en matière de renforcement des capacités et 1 b) Activités de renforcement des capacités | 29 167 | 0 | 29 167 |
| pt1-Produit 1 c) Connaissances autochtones et locales | 62 500 | 88 613 | (26 113) |
| pt1-Produit 1 d) Connaissances et données | 53 750 | 11 737 | 42 013 |
| **pt1-Objectif 2 : renforcer l’interface science-politique dans le domaine de la biodiversité et des services écosystémiques aux niveaux sous-régional, régional et mondial ainsi que de manière transversale** | **153 750** | **164 874** | **(11 124)** |
| pt1-Produit 2 c) Évaluation mondiale | 153 750 | 164 874 | (11 124) |
| **pt1-Objectif 3 : renforcer l’interface connaissances-politique s’agissant des questions thématiques et méthodologiques** | **1 415 000** | **1 118 084** | **296 916** |
| pt1-Produit 3 b) i) Évaluation des espèces exotiques envahissantes (première année) | 425 000 | 260 865 | 164 135 |
| pt1-Produit 3 b) iii) Évaluation de l’utilisation durable des espèces sauvages (deuxième année) | 445 000 | 321 552 | 123 448 |
| pt1-Produit 3 c) Scénarios et modélisation | 100 000 | 92 368 | 7 632 |
| pt1-Produit 3 d) Évaluation des valeurs (deuxième année) | 445 000 | 443 299 | 1 701 |
| **pt1-Objectif 4 : faire connaître et évaluer les activités, produits et conclusions de la Plateforme** | **130 000** | **145 268** | **(15 268)** |
| pt1-Produit 4 a) Catalogue des évaluations | 10 000 | 13 776 | (3 776) |
| pt1-Produit 4 d) Communication et participation des parties prenantes | 112 500 | 113 975 | (1 475) |
| pt1-Produit 4 e) Examen de la Plateforme | 7 500 | 17 516 | (10 016) |
| **Total partiel, partie A** | **1 844 167** | **1 528 576** | **315 591** |
| **Partie B : programme de travail glissant pour la période allant jusqu’en 2030** |  |  |  |
| **Objectif 1 : évaluation des connaissances** | **411 000** | **448** | **410 552** |
| Produit 1 a) Évaluation thématique des liens d’interdépendance entre la biodiversité, l’eau, l’alimentation et la santé (évaluation des interactions) | 215 000 | 224 | 214 776 |
| Produit 1 b) Document technique sur les liens d’interdépendance entre la biodiversité et les changements climatiques | 59 000 | 0 | 59 000 |
| Produit 1 c) Évaluation thématique des causes profondes de l’érosion de la biodiversité et des déterminants des changements transformateurs et les solutions pour réaliser la Vision 2050 pour la biodiversité (évaluation des changements transformateurs) | 137 000 | 224 | 136 776 |
| **Objectif 2 : renforcement des capacités** | **700 000** | **142 646** | **557 354** |
| Objectif 2 a) Apprentissage et participation améliorés, objectif 2 b) Accès facilité aux compétences d’experts et à l’information et objectif 2 c) Capacités nationales et régionales renforcées | 700 000 | 142 646 | 557 354 |
| **Objectif 3 : consolidation de la base de connaissances** | **395 000** | **79 315** | **315 685** |
| Objectif 3 a) Travaux avancés sur les connaissances et les données | 210 000 | 20 829 | 189 171 |
| Objectif 3 b) Reconnaissance accrue des systèmes de connaissances autochtones et locaux et meilleure collaboration avec ceux-ci | 185 000 | 58 486 | 126 514 |
| **Objectif 4 : appui à l’élaboration des politiques** | **504 000** | **96 566** | **407 434** |
| Objectif 4 a) Travaux avancés sur les instruments politiques, les outils d’appui aux politiques et les méthodes | 244 000 | 34 461 | 209 539 |
| Objectif 4 b) Travaux avancés sur les scénarios et modèles de la biodiversité et des services écosystémiques | 260 000 | 62 106 | 197 894 |
| **Objectif 5 : communication et participation** | **280 000** | **72 118** | **207 882** |
| Objectif 5 a) Communication renforcée | 250 000 | 72 118 | 177 882 |
| Objectif 5 c) Participation renforcée des parties prenantes | 30 000 | 0 | 30 000 |
| **Total partiel, partie B** | **2 290 000** | **391 094** | **1 898 906** |
| **Total partiel 2, mise en œuvre du programme de travail** | **4 134 167** | **1 919 670** | **2 214 497** |
| **3. Secrétariat** |  |  |  |
| 3.1 Personnel du secrétariat | 1 631 425 | 1 266 425 | 365 000 |
| 3.2 Dépenses de fonctionnement (autres que les dépenses de personnel) | 251 000 | 248 556 | 2 444 |
| **Total partiel 3, secrétariat (dépenses de personnel et de fonctionnement)** | **1 882 425** | **1 514 981** | **367 444** |
| Total partiel, 1+2+3 | 7 657 042 | 4 599 506 | 3 057 535 |
| Dépenses d’appui au programme | 612 563 | 350 694 | 261 870 |
| **Coût total à la charge du fonds d’affectation spéciale** | **8 269 605** | **4 950 200** | **3 319 405** |

C. Dépenses finales de 2020

1. Le tableau 7 indique les dépenses finales de 2020 par rapport au budget pour 2020, qui s’élevait à 7 146 360 dollars, adopté par la Plénière à sa septième session. Le montant des dépenses finales de 2020 s’est élevé à 3,3 millions de dollars, ce qui représente une économie de 3,9 millions de dollars par rapport au budget adopté par la Plénière. Cela s’explique principalement par des économies réalisées pour les postes de dépenses suivants :
   1. Les réunions des organes de la Plateforme (0,2 million de dollars), les économies résultant de la tenue d’une seule réunion en présentiel du Bureau et du Groupe d’experts multidisciplinaire au lieu de deux ;
   2. Le programme de travail (2,7 millions de dollars), les économies résultant, dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus 2019, du remplacement de la plupart des réunions en présentiel par des réunions en ligne et du report de plusieurs réunions de 2020 à 2021. Les principaux changements et économies pour 2020 sont les suivants :

Partie A : premier programme de travail

* + 1. Objectif 3 : renforcer l’interface connaissances-politique s’agissant des questions thématiques et méthodologiques
       1. Produit 3 b) ii) : évaluation des espèces exotiques envahissantes. La deuxième réunion des auteurs a été reportée à 2021 et la troisième à 2022 ;
       2. Produit 3 b) iii) : évaluation de l’utilisation durable des espèces sauvages. La troisième réunion des auteurs a été reportée à 2021 ;
       3. Produit 3 d) : évaluation des valeurs. La troisième réunion des auteurs a été reportée à 2021 ;

Partie B : programme de travail pour la période allant jusqu’en 2030

* + 1. Produit 1 b) : le budget de 170 000 dollars pour le document technique sur les liens d’interdépendance entre la biodiversité et les changements climatiques n’a pas été utilisé ;
    2. Objectif 2 : renforcement des capacités : les réunions de l’équipe spéciale et des correspondants nationaux se sont tenues en ligne, ce qui a permis de réaliser des économies importantes ;
    3. Objectifs 3 et 4 : les réunions de l’équipe spéciale se sont tenues en ligne, ce qui a permis de réaliser une économie globale de 0,3 million de dollars ;
    4. Les dépenses de personnel et de fonctionnement du secrétariat ont été moins élevées que prévu, ce qui a permis de réaliser des économies de 0,7 million de dollars.

D. Dépenses finales de 2020

Tableau 7   
Dépenses finales de 2020

(en dollars des États-Unis)

| *Postes de dépenses* | *Budget approuvé  pour 2020* | | *Dépenses finales  de 2020* | | *Solde* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Réunions des organes de la Plateforme** | **0** | | **0** | | **0** |
| **1.1 Sessions de la Plénière** |  | |  | |  |
| Frais de voyage des participants à la septième session de la Plénière (frais de voyage et indemnité journalière de subsistance) |  | |  | |  |
| Services de conférence (traduction, édition et interprétation) |  | |  | |  |
| **Total partiel 1.1, sessions de la Plénière** |  | |  | |  |
| **1.2 Sessions du Bureau et du Groupe d’experts multidisciplinaire** |  | |  | |  |
| Frais de voyage et coût des réunions pour les participants à deux sessions du Bureau | 70 900 | | 19 078 | | 51 822 |
| Frais de voyage et coût des réunions pour les participants à deux sessions du Groupe d’experts | 170 000 | | 56 650 | | 113 350 |
| **Total partiel 1.2, sessions du Bureau et du Groupe d’experts multidisciplinaire** | **240 900** | | **75 728** | | **165 172** |
| **1.3 Frais de voyage du Président pour représenter la Plateforme** | **25 000** | | **3 622** | | **21 378** |
| **Total partiel 1, réunions des organes de la Plateforme** | **265 900** | | **79 349** | | **186 551** |
| **2. Mise en œuvre du programme de travail** |  | |  | |  |
| **Partie A : Premier programme de travail (pt1)** |  | |  | |  |
| **pt1-Objectif 3 : renforcer l’interface connaissances-politique s’agissant des questions thématiques et méthodologiques** | **1 995 000** | | **409 519** | | **1 585 481** |
| pt1-Produit 3 b) ii) Évaluation des espèces exotiques envahissantes | 445 000 | | 101 333 | | 343 667 |
| pt1-Produit 3 b) iii) Évaluation de l’utilisation durable des espèces sauvages | 775 000 | | 157 785 | | 617 215 |
| pt1-Produit 3 d) Évaluation des valeurs | 775 000 | | 150 401 | | 624 599 |
| **Total partiel, partie A** | **1 995 000** | | **409 519** | | **1 585 481** |
| **Partie B : Programme de travail glissant pour la période allant jusqu’en 2030** |  |  | |  | |
| **Objectif 1 : évaluation des connaissances** | **170 000** | | **11 537** | | **158 463** |
| Produit 1 a) Évaluation thématique des liens d’interdépendance entre la biodiversité, l’eau, l’alimentation et la santé | 0 | | 5 243 | | (5 243) |
| Produit 1 b) Document technique sur les liens d’interdépendance entre la biodiversité et les changements climatiques | 170 000 | | 0 | | 170 000 |
| Produit 1 c) Évaluation thématique des causes profondes de l’érosion de la biodiversité et des déterminants des changements transformateurs et les solutions pour réaliser la Vision 2050 pour la biodiversité | 0 | | 6 294 | | (6 294) |
| Produit 1 d) Évaluation méthodologique des conséquences de l’activité des entreprises sur la biodiversité et sur les contributions apportées par la nature aux populations, et des dépendances des entreprises à leur égard | 0 | | 0 | | 0 |
| **Objectif 2 : renforcement des capacités** | **700 000** | | **109 246** | | **590 754** |
| Objectif 2 a), Apprentissage et participation améliorés, objectif 2 b) Accès facilité aux compétences d’experts et à l’information et objectif 2 c) Capacités nationales et régionales renforcées | 700 000 | | 109 246 | | 590 754 |
| **Objectif 3 : consolidation de la base de connaissances** | **395 000** | | **311 849** | | **83 151** |
| Objectif 3 a) Travaux avancés sur les connaissances et les données | 210 000 | | 161 591 | | 48 409 |
| Objectif 3 b) Reconnaissance accrue des systèmes de connaissances autochtones et locaux et meilleure collaboration avec ceux-ci | 185 000 | | 150 257 | | 34 743 |
| **Objectif 4 : appui aux politiques** | **504 000** | | **281 213** | | **222 787** |
| Objectif 4 a) Travaux avancés sur les instruments politiques, les outils d’appui aux politiques et les méthodes | 244 000 | | 146 131 | | 97 869 |
| Objectif 4 b) Travaux avancés sur les scénarios et modèles de la biodiversité et des services écosystémiques | 260 000 | | 135 082 | | 124 918 |
| **Objectif 5 : communication et participation** | **280 000** | | **227 459** | | **52 541** |
| Objectif 5 a) Communication renforcée | 250 000 | | 227 459 | | 22 541 |
| Objectif 5 b) Participation renforcée des parties prenantes | 30 000 | | 0 | | 30 000 |
| **Total partiel, partie B** | **2 049 000** | | **941 304** | | **1 107 696** |
| **Total partiel 2, mise en œuvre du programme de travail** | **4 044 000** | | **1 350 823** | | **2 693 177** |
| **3. Secrétariat** |  | |  | |  |
| 3.1 Personnel du secrétariat | 2 056 100 | | 1 479 929 | | 576 171 |
| 3.2 Dépenses de fonctionnement (autres que les dépenses de personnel) | 251 000 | | 136 246 | | 114 754 |
| **Total partiel 3, secrétariat (dépenses de personnel et de fonctionnement)** | **2 307 100** | | **1 616 176** | | **690 924** |
| Total partiel, 1+2+3 | **6 617 000** | | **3 046 349** | | **3 570 651** |
| Dépenses d’appui au programme | 529 360 | | 223 286 | | 306 074 |
| **Total** | **7 146 360** | | **3 269 635** | | **3 876 725** |

III. Projets de budget pour la période allant de 2021 à 2023

A. Budget révisé pour 2021

1. Dans sa décision IPBES-7/4, la Plénière a adopté un budget provisoire pour 2021 d’un montant de 8 721 810 dollars, qui figure au tableau 8 de l’annexe de ladite décision, en vue de la mise en œuvre du programme de travail en deux parties : la partie A, correspondant aux trois évaluations lancées durant le premier programme de travail ; et la partie B, correspondant aux activités approuvées par la Plénière à sa septième session pour le programme de travail pour la période allant jusqu’en 2030. Le budget révisé pour 2021, ainsi que le budget provisoire pour 2021 approuvé par la Plénière à sa septième session, sont présentés dans le tableau 8. Le budget en vue de la huitième session de la Plénière a été réduit de 500 000 à 300 000 dollars, celle-ci devant se tenir en ligne.

1. Mise en œuvre du programme de travail

a) Partie A : Premier programme de travail

1. Il est proposé que le budget de la partie A soit réduit de 0,1 million de dollars, afin de tenir compte des changements dans le calendrier et du coût des trois évaluations en cours, comme suit :
   1. Produit 3 b) ii) : Évaluation des espèces exotiques envahissantes. La deuxième réunion des auteurs a été remplacée par une réunion en ligne en 2021 et la troisième réunion des auteurs a été reportée de 2021 à 2022, tandis que le coût de ces réunions et du groupe d’appui technique a été ajusté. La redistribution de ces réunions se traduit par un budget de 120 000 dollars pour 2021 (IPBES/8/INF/24, tableau A-1) ;
   2. Produit 3 b) iii) : Évaluation de l’utilisation durable des espèces sauvages. La troisième réunion des auteurs a été reportée de 2020 à 2021 et un budget de 395 000 dollars est alloué pour 2021, ce qui couvre le coût de cette réunion et de l’appui technique (IPBES/8/INF/24, tableau A-2) ;
   3. Produit 3 d) : Évaluation des valeurs. La troisième réunion des auteurs a été remplacée par une réunion en ligne qui s’est tenue en 2021, tandis qu’une réunion en vue de l’élaboration du résumé à l’intention des décideurs a été ajoutée, et un budget de 179 000 dollars a été alloué pour l’année, ce qui couvre le coût de cette réunion et de l’appui technique (IPBES/8/INF/24, tableau A-3).

b) Partie B : Programme de travail pour la période allant jusqu’en 2030

1. Il est proposé que le budget de la partie B soit réduit de 1,1 million de dollars, afin de tenir compte des ajustements suivants :
   1. Objectif 1 sur l’évaluation des connaissances :
      1. Produit 1 a) : Évaluation thématique des liens d’interdépendance entre la biodiversité, l’eau, l’alimentation et la santé. Le montant inscrit au budget s’élève à 93 000 dollars au lieu de 588 250 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B‑1). Les modifications apportées comprennent le report de la première réunion des auteurs et du premier dialogue sur les connaissances autochtones et locales de 2021 à 2022. Il est à présent tenu compte du coût de ces dialogues dans les coûts de l’objectif 3 b), Reconnaissance accrue des systèmes de connaissances autochtones et locaux et meilleure collaboration avec ceux-ci (IPBES/8/INF/24, tableau B-6) ;
      2. Produit 1 c) : Évaluation des déterminants d’un changement en profondeur. Le montant inscrit au budget s’élève à 90 000 dollars au lieu de 414 500 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-2). Les modifications apportées comprennent le report de la première réunion des auteurs et du premier dialogue sur les connaissances autochtones et locales de 2021 à 2022, comme indiqué à l’alinéa ci-dessus ;
      3. Produit 1 d) : Étude de cadrage pour une évaluation méthodologique accélérée des conséquences de l’activité des entreprises sur la biodiversité et sur les contributions apportées par la nature aux populations, et des dépendances des entreprises à leur égard. Le budget de 116 000 dollars n’est plus nécessaire, cette réunion s’étant tenue en ligne (IPBES/8/INF/24, tableau B-3) ;
   2. Objectif 2 sur le renforcement des capacités :

Objectifs 2 a) : Apprentissage et participation améliorés, 2 b) : Accès facilité aux compétences d’experts et à l’information, et 2 c) : Capacités nationales et régionales renforcées. Le montant inscrit au budget s’élève à 605 000 dollars au lieu de 700 000 dollars, afin de tenir compte du coût réel du groupe d’appui technique hébergé par l’Agence norvégienne pour l’environnement (IPBES/8/INF/24, tableau B-4) ;

* 1. Objectif 3 sur la consolidation de la base de connaissances :
     1. Objectif 3 a) : Travaux avancés sur les connaissances et les données. Le montant inscrit au budget s’élève à 268 000 dollars au lieu de 210 000 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-5). Des augmentations sont proposées concernant le groupe d’appui technique (33 000 dollars) et les activités à mener par l’équipe spéciale chargée des connaissances et des données (25 000 dollars) ;
     2. Produit 3 b) : Reconnaissance accrue des systèmes de connaissances autochtones et locaux et meilleure collaboration avec ceux-ci. Le montant inscrit au budget s’élève à 185 000 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-6). Le financement des dialogues sur les connaissances autochtones et locales pour toutes les évaluations a été révisé et est à présent compris dans cet objectif 3 b), et non plus dans les produits respectifs de la partie A, ainsi que dans l’objectif 1 de la partie B du programme de travail ;
  2. Objectif 4 sur l’appui aux politiques :
     1. Produit 4 a) : Travaux avancés sur les instruments politiques, les outils d’appui aux politiques et les méthodes. Le montant inscrit au budget se maintient à 244 000 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-7) ;
     2. Produit 4 b) : Travaux avancés sur les scénarios et modèles de la biodiversité et des services écosystémiques. Le montant inscrit au budget se maintient à 260 000 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-8) ;
     3. Produit 4 c) : Travaux avancés sur les valeurs multiples. Même si les travaux sur ce point seront réalisés en 2021, ils ne devraient occasionner aucun coût, les avis sur les valeurs étant fournis aux groupes d’experts de la Plateforme sans coûts supplémentaires par le groupe d’experts chargé de l’évaluation des valeurs ;
  3. Objectif 5 sur la communication et la participation :
     1. Produit 5 a) : Communication renforcée. Le montant inscrit au budget s’élève à 350 000 dollars au lieu de 250 000 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-10). L’augmentation de 100 000 dollars concerne les activités prévues pour 2020 qui ont été reportées à 2021 ;
     2. Objectif 5 b) : Participation renforcée des gouvernements : le coût de la consultation annuelle des correspondants nationaux de la Plateforme est compris dans le budget de l’objectif 2 c) sur le renforcement des capacités ;
     3. Objectif 5 c) : Participation renforcée des parties prenantes : le montant inscrit au budget s’élève à 30 000 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-10) ;
  4. Objectif 6 sur l’examen de l’efficacité :

Objectif 6 : Efficacité évaluée. Cet objectif ne devrait occasionner aucun coût en 2021.

2. Secrétariat

1. Le Bureau propose l’ajout d’un poste aux effectifs actuels du secrétariat et le reclassement d’un poste existant, comme suit :
   1. Création d’un poste d’administrateur(trice) de classe P-2 chargé(e) du fonctionnement des médias sociaux et de l’étude d’autres solutions pour étendre la portée et l’incidence de la communication en ligne de la Plateforme. Ce poste est jugé prioritaire pour maintenir et développer la croissance et le succès obtenus au cours des trois dernières années sur les médias sociaux, notamment depuis le lancement du rapport sur l’évaluation mondiale. Le coût standard annuel s’élèverait à 121 000 dollars ;
   2. Reclassement d’un poste d’assistant(e) aux programmes/chargé(e) de la communication de classe G-5 à la classe G-6, afin de mieux correspondre aux responsabilités accrues ayant suivi la croissance significative des fonctions du secrétariat en matière de communication et de participation des parties prenantes. Les niveaux d’appui et d’assistance désormais requis en matière de coordination, planification, mise en œuvre et suivi des projets correspondent à la classe supérieure. Toutes les fonctions d’appui sont inscrites au budget avec un coût standard de 103 000 dollars, ce reclassement n’entraînerait donc aucune modification du montant prévu.
2. Le montant total du budget provisoire révisé pour 2021 s’élève à 7,0 millions de dollars, dont 1,4 million de dollars pour les réunions des organes de la Plateforme, 2,8 millions de dollars pour le programme de travail et 2,2 millions de dollars pour le secrétariat.

Tableau 8   
Budget révisé pour 2021

(en dollars des États‑Unis)

| *Postes de dépenses* | *Budget provisoire  pour 2021* | | *Budget révisé pour 2021* | | *Modification* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Réunions des organes de la Plateforme** |  | |  | |  |
| **1.1 Sessions de la Plénière** |  | |  | |  |
| Frais de voyage des participants à la huitième session de la Plénière (frais de voyage et indemnité journalière de subsistance) | 500 000 | | 300 000 | | (200 000) |
| Services de conférence (traduction, édition et interprétation) | 830 000 | | 830 000 | | 0 |
| Services d’établissement des rapports | 65 000 | | 65 000 | | 0 |
| Services de sécurité et autres dépenses | 100 000 | | 100 000 | | 0 |
| **Total partiel 1.1, sessions de la Plénière** | **1 495 000** | | **1 295 000** | | **(200 000)** |
| **1.2 Sessions du Bureau et du Groupe d’experts multidisciplinaire** |  | |  | |  |
| Frais de voyage et coût des réunions pour les participants  à deux sessions du Bureau | 70 900 | | 35 450 | | (35 450) |
| Frais de voyage et coût des réunions pour les participants  à deux sessions du Groupe d’experts | 170 000 | | 85 000 | | (85 000) |
| **Total partiel 1.2, sessions du Bureau et du Groupe d’experts multidisciplinaire** | **240 900** | | **120 450** | | **(120 450)** |
| **1.3 Frais de voyage du Président pour représenter la Plateforme** | **25 000** | | **12 500** | | **(12 500)** |
| **Total partiel 1, réunions des organes de la Plateforme** | **1 760 900** | | **1 427 950** | | **(332 950)** |
| **2. Mise en œuvre du programme de travail** |  | |  | |  |
| **Partie A : Premier programme de travail (pt1)** |  | |  | |  |
| **pt1-Objectif 3 : renforcer l’interface connaissances-politique s’agissant des questions thématiques et méthodologiques** | **775 000** | | **694 000** | | **(81 000)** |
| pt1-Produit 3 b) ii) Évaluation des espèces exotiques envahissantes | 775 000 | | 120 000 | | (655 000) |
| pt1-Produit 3 b) iii) Évaluation de l’utilisation durable des espèces sauvages |  | | 395 000 | | 395 000 |
| pt1-Produit 3 d) Évaluation des valeurs |  | | 179 000 | | 179 000 |
| **Total partiel, partie A** | **775 000** | | **694 000** | | **(81 000)** |
| **Partie B : Programme de travail glissant pour la période allant jusqu’en 2030** |  |  | |  | |
| **Objectif 1 : évaluation des connaissances** | **1 118 750** | | **183 000** | | **(935 750)** |
| Produit 1 a) Évaluation thématique des liens d’interdépendance entre la biodiversité, l’eau, l’alimentation et la santé (évaluation des interactions) | 588 250 | | 93 000 | | (495 250) |
| Produit 1 c) Évaluation thématique des causes profondes de l’érosion de la biodiversité et des déterminants des changements transformateurs et les solutions pour réaliser la Vision 2050 pour la biodiversité (évaluation des changements transformateurs) | 414 500 | | 90 000 | | (324 500) |
| Produit 1 d) Évaluation méthodologique accélérée des conséquences de l’activité des entreprises sur la biodiversité et sur les contributions apportées par la nature aux populations, et des dépendances des entreprises à leur égard (évaluation des entreprises et de la biodiversité) | 116 000 | |  | | (116 000) |
| **Objectif 2 : renforcement des capacités** | **700 000** | | **605 000** | | **(95 000)** |
| Objectif 2 a) Apprentissage et participation améliorés, objectif 2 b) Accès facilité aux compétences d’experts et à l’information et objectif 2 c) Capacités nationales et régionales renforcées | 700 000 | | 605 000 | | (95 000) |
| **Objectif 3 : consolidation de la base de connaissances** | **395 000** | | **453 000** | | **58 000** |
| Objectif 3 a) Travaux avancés sur les connaissances et les données | 210 000 | | 268 000 | | 58 000 |
| Objectif 3 b) Reconnaissance accrue des systèmes de connaissances autochtones et locaux et meilleure collaboration avec ceux-ci | 185 000 | | 185 000 | | 0 |
| **Objectif 4 : appui aux politiques** | **739 000** | | **504 000** | | **(235 000)** |
| Objectif 4 a) Travaux avancés sur les instruments politiques, les outils d’appui aux politiques et les méthodes | 244 000 | | 244 000 | | 0 |
| Objectif 4 b) Travaux avancés sur les scénarios et modèles de la biodiversité et des services écosystémiques | 260 000 | | 260 000 | | 0 |
| Objectif 4 c) Travaux avancés sur les valeurs multiples | 235 000 | |  | | (235 000) |
| **Objectif 5 : communication et participation** | **280 000** | | **380 000** | | **100 000** |
| Objectif 5 a) Communication renforcée | 250 000 | | 350 000 | | 100 000 |
| Objectif 5 c) Participation renforcée des parties prenantes | 30 000 | | 30 000 | | 0 |
| **Total partiel, partie B** | **3 232 750** | | **2 125 000** | | **(1 107 750)** |
| **Total partiel 2, mise en œuvre du programme de travail** | **4 007 750** | | **2 819 000** | | **(1 188 750)** |
| **3. Secrétariat** |  | |  | |  |
| 3.1 Personnel du secrétariat | **2 056 100** | | **1 972 100** | | **(84 000)** |
| 3.2 Dépenses de fonctionnement (autres que les dépenses de personnel) | **251 000** | | **271 000** | | **20 000** |
| **Total partiel 3, secrétariat (dépenses de personnel et de fonctionnement)** | **2 307 100** | | **2 243 100** | | **(64 000)** |
| Total partiel, 1+2+3 | **8 075 750** | | **6 490 050** | | **(1 585 700)** |
| Dépenses d’appui au programme | 646 060 | | 519 204 | | (126 856) |
| **Total** | **8 721 810** | | **7 009 254** | | **(1 712 556)** |

B. Budget pour 2022

1. Le budget 2022 pour la mise en œuvre du programme de travail a été établi conformément aux ajustements effectués pour 2021, comme décrit dans la section III A.
2. La partie A du programme de travail comprend les coûts estimés des évaluations des espèces exotiques envahissantes et de l’utilisation durable des espèces sauvages ainsi que de l’évaluation des valeurs, comme suit :
   1. Produit 3 b) ii) : Évaluation des espèces exotiques envahissantes. Le montant inscrit au budget est de 366 250 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau A-1). La troisième réunion des auteurs a été déplacée de 2021 à 2022, et le coût des dialogues sur les connaissances autochtones et locales est pris en compte dans le budget de l’objectif 3 b) (IPBES/8/INF/24, tableau B-6) ;
   2. Produit 3 b) iii) : Évaluation de l’utilisation durable des espèces sauvages. Le montant inscrit au budget est de 355 000 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau A-2). Cela couvre le lancement du rapport lors de la neuvième session de la Plénière, et son parachèvement. Il est en outre proposé que le groupe d’appui technique soit autorisé à rester actif six mois après l’approbation de l’évaluation par la Plénière, pour permettre le parachèvement de l’évaluation et la conduite d’activités liées à l’évaluation à des fins de communication et d’adoption ;
   3. Produit 3 d) : Évaluation des valeurs. Le montant inscrit au budget est de 332 500 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau A-3). Cela couvre le lancement du rapport lors de la neuvième session de la Plénière, et son parachèvement. Il est en outre proposé que le groupe d’appui technique soit autorisé à rester actif six mois après l’approbation de l’évaluation par la Plénière, pour permettre le parachèvement de l’évaluation et la conduite d’activités liées à l’évaluation à des fins de communication et d’adoption.
3. La partie B du programme de travail inclut les coûts des produits et objectifs suivants :
   1. Objectif 1 sur l’évaluation des connaissances :
      1. Produit 1 a) : Deuxième année de l’évaluation thématique des liens d’interdépendance entre la biodiversité, l’eau, l’alimentation et la santé. Montant inscrit au budget : 1 031 250 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-1) ;
      2. Produit 1 c) : Deuxième année de l’évaluation thématique des déterminants des changements transformateurs. Montant inscrit au budget : 470 000 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-2) ;
   2. Objectif 2 sur le renforcement des capacités :

Objectifs 2 a) : Apprentissage et participation améliorés, 2 b) : Accès facilité et 2 c) : Capacités nationales et régionales renforcées. Montant inscrit au budget : 451 000 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-4) ;

* 1. Objectif 3 sur la consolidation de la base de connaissances :
     1. Objectif 3 a) : Progrès dans les travaux sur les connaissances et les données. Montant inscrit au budget : 268 000 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-5) ;
     2. Objectif 3 b) : Reconnaissance et utilisation améliorées des systèmes de savoirs autochtones et locaux. Le financement de tous les dialogues sur les savoirs autochtones et locaux est inclus dans cet objectif 3 b). Montant inscrit au budget : 385 000 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-6) ;
  2. Objectif 4 sur l’appui aux politiques :
     1. Objectif 4 a) : Progrès dans les travaux sur les outils et méthodes d’appui aux politiques. Montant inscrit au budget : 244 000 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-7) ;
     2. Produit 4 b) : Progrès dans les travaux sur les scénarios et la modélisation de la biodiversité et des services écosystémiques. Montant inscrit au budget : 270 000 dollars (IPBES/8/INF24, tableau B-8) ;
     3. Objectif 4 c) : Travaux avancés sur les valeurs multiples. Le groupe d’experts chargé de l’évaluation des valeurs y travaillera jusqu’à la neuvième session, sans frais (IPBES/8/INF/24, tableau B-9) ;
  3. Objectif 5 sur la communication et la participation :
     1. Objectif 5 a) : Communication renforcée. Montant inscrit au budget : 250 000 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-10) ;
     2. Objectif 5 c) : Participation renforcée des parties prenantes. Montant inscrit au budget : 30 000 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-10) ;
  4. Objectif 6 sur l’examen de l’efficacité :

Objectif 6 : Examen de l’efficacité. Cela ne devrait occasionner aucun coût en 2022.

1. Outre la mise en œuvre du programme de travail, le projet de budget pour 2022 inclut les dépenses liées à la neuvième session de la Plénière, prévue à titre provisoire pour avril 2022, et les dépenses de personnel prenant en compte les propositions de modifications pour 2021. Le projet de budget total pour 2022 s’élève à 9,3 millions de dollars.

Tableau 9   
Projet de budget pour 2022

(En dollars des États-Unis)

| *Postes budgétaires* | *Budget proposé  pour 2022* |
| --- | --- |
| **1 Réunions des organes de la Plateforme** | |
| **1.1 Sessions de la Plénière** | |
| Frais de voyage des participants à la neuvième session (frais de voyage et indemnité journalière de subsistance) | 500 000 |
| Services de conférence (traduction, édition et interprétation) | 830 000 |
| Services d’établissement des rapports | 65 000 |
| Sécurité et autres dépenses | 100 000 |
| **Total partiel 1.1, sessions de la Plénière** | **1 495 000** |
| **1.2 Sessions du Bureau et du Groupe d’experts multidisciplinaire** |  |
| Frais de voyage et coût des réunions pour les participants à deux sessions du Bureau | 70 900 |
| Frais de voyage et coût des réunions pour les participants à deux sessions du Groupe d’experts | 170 000 |
| **Total partiel 1.2, sessions du Bureau et du Groupe d’experts multidisciplinaire** | **240 900** |
| **1.3 Frais de voyage du Président pour représenter la Plateforme** | **25 000** |
| **Total partiel 1, réunions des organes de la Plateforme** | **1 760 900** |
| **2. Mise en œuvre du programme de travail** |  |
| **Partie A : Premier programme de travail (pt1)** |  |
| **pt1-Objectif 3 : Renforcer l’interface science-politiques sur la biodiversité et les services écosystémiques s’agissant des questions thématiques et méthodologiques** | **1 053 750** |
| pt1-Produit 3 b) ii) Évaluation des espèces exotiques envahissantes | 366 250 |
| pt1-Produit 3 b) iii) Évaluation de l’utilisation durable des espèces sauvages | 355 000 |
| pt1-Produit 3 d) Évaluation des valeurs | 332 500 |
| **Total partiel, partie A** | **1 053 750** |
| **Partie B : Programme de travail glissant pour la période allant jusqu’en 2030** | |
| **Objectif 1 : Évaluation des connaissances** | **1 501 250** |
| Produit 1 a) Évaluation thématique des liens d’interdépendance entre la biodiversité, l’eau, l’alimentation et la santé (évaluation par lien) | 1 031 250 |
| Produit 1 c) Évaluation thématique des causes profondes de l’érosion de la biodiversité et des déterminants des changements transformateurs et les solutions pour réaliser la Vision 2050 pour la biodiversité (évaluation des changements transformateurs) | 470 000 |
| Produit 1 d) Évaluation méthodologique de l’impact et de la dépendance des entreprises à l’égard de la biodiversité et des contributions de la nature aux populations (évaluation des entreprises et de la biodiversité) |  |
| **Objectif 2 : Renforcement des capacités** | **451 000** |
| Objectif 2 a) Apprentissage et participation améliorés, objectif 2 b) Accès facilité aux compétences d’experts et à l’information et objectif 2 c) Capacités nationales et régionales renforcées | 451 000 |
| **Objectif 3 : Consolidation de la base de connaissances** | **653 000** |
| Objectif 3 a) Progrès dans les travaux sur les connaissances et les données | 268 000 |
| Objectif 3 b) Reconnaissance et utilisation améliorées des systèmes de savoirs autochtones et locaux | 385 000 |
| **Objectif 4 : Appui aux politiques** | **514 000** |
| Objectif 4 a) Travaux avancés sur les moyens d’action, les outils d’appui à l’élaboration des politiques et les méthodes | 244 000 |
| Objectif 4 b) Travaux avancés sur les scénarios et modèles de la biodiversité et des fonctions et services écosystémiques | 270 000 |
| Objectif 4 c) Travaux avancés sur les valeurs multiples | 0 |
| **Objectif 5 : Communication et participation** | **280 000** |
| Objectif 5 a) Communication renforcée | 250 000 |
| Objectif 5 c) Participation renforcée des parties prenantes | 30 000 |
| **Total partiel, partie B** | **3 399 250** |
| **Total partiel 2, mise en œuvre du programme de travail** | **4 453 000** |
| **3 Secrétariat** | |
| Personnel du secrétariat | **2 068 725** |
| Dépenses de fonctionnement (autres que les dépenses de personnel) | **321 000** |
| **Total partiel 3, secrétariat (dépenses de personnel et de fonctionnement)** | **2 389 725** |
| Total partiel 1+2+3 | **8 603 625** |
| Dépenses d’appui aux programmes | 688 290 |
| **Total** | **9 291 915** |

C. Budget provisoire pour 2023

1. Le budget provisoire pour 2023 aux fins de la mise en œuvre du programme de travail a été établi en conformité avec les ajustements effectués pour 2021 (également applicables à 2022), ainsi que décrit dans la section III A.
2. La partie A du programme de travail comprend le coût estimé de l’évaluation des espèces exotiques envahissantes, comme suit :

Produit 3 b) ii) : Évaluation des espèces exotiques envahissantes. Dernière année. Montant inscrit au budget : 352 000 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau A-1).

1. La partie B du programme de travail inclut les coûts des produits et objectifs suivants :
   1. Objectif 1 sur l’évaluation des connaissances :
      1. Produit 1 a) : Troisième année de l’évaluation thématique des liens d’interdépendance entre la biodiversité, l’eau, l’alimentation et la santé. Montant inscrit au budget : 682 500 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-1) ;
      2. Produit 1 c) : Troisième année de l’évaluation thématique des déterminants des changements transformateurs. Montant inscrit au budget : 872 500 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-2) ;
      3. Produit 1 d) : Première année de l’évaluation méthodologique de l’impact et de la dépendance des entreprises à l’égard de la biodiversité et des contributions de la nature aux populations, si initiée par la Plénière à sa dixième session (2023). Montant inscrit au budget : 305 750 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-3) ;
   2. Objectif 2 sur le renforcement des capacités :

Objectifs 2 a) : Apprentissage et participation améliorés, 2 b) :Accès facilité et 2 c) : Capacités nationales et régionales renforcées. Montant inscrit au budget : 759 000 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-4) ;

* 1. Objectif 3 sur la consolidation de la base de connaissances :
     1. Objectif 3 a) : Progrès dans les travaux sur les connaissances et les données. Montant inscrit au budget : 268 000 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-5) ;
     2. Objectif 3 b) : Reconnaissance et utilisation améliorées des systèmes de savoirs autochtones et locaux. Le financement des dialogues sur les savoirs autochtones et locaux est inclus dans cet objectif. Montant inscrit au budget : 285 000 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-6) ;
  2. Objectif 4 sur l’appui aux politiques :
     1. Objectif 4 a) : Progrès dans les travaux sur les outils et méthodes d’appui aux politiques. Montant inscrit au budget : 244 000 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-7) ;
     2. Produit 4 b) : Progrès dans les travaux sur les scénarios et la modélisation de la biodiversité et des services écosystémiques. Montant inscrit au budget : 260 000 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-8) ;
     3. Objectif 4 c) : Travaux avancés sur les valeurs multiples. Le travail serait effectué par une nouvelle équipe spéciale si la Plénière l’approuve lors de sa dixième session (2023). Montant inscrit au budget : 235 000 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-9) ;
  3. Objectif 5 sur la communication et la participation :
     1. Objectif 5 a) : Communication renforcée. Montant inscrit au budget : 250 000 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-10) ;
     2. Objectif 5 c) : Participation renforcée des parties prenantes. Montant inscrit au budget : 30 000 dollars (IPBES/8/INF/24, tableau B-10) ;
  4. Objectif 6 sur l’examen de l’efficacité :

Objectif 6 : Examen de l’efficacité. Cela ne devrait occasionner aucun coût en 2023.

1. Outre la mise en œuvre du programme de travail, le budget provisoire pour 2023 inclut les dépenses liées à la dixième session de la Plénière, prévue à titre provisoire pour mai 2023, et les dépenses de personnel prenant en compte les propositions de modifications pour 2021. Le projet de budget total pour 2023 s’élève à 9,5 millions de dollars.

Tableau 10   
Budget provisoire pour 2023

(En dollars des États-Unis)

| *Postes budgétaires* | *Budget provisoire pour 2023* |
| --- | --- |
| **1 Réunions des organes de la Plateforme** | |
| **1.1 Sessions de la Plénière** | |
| Frais de voyage des participants à la dixième session (frais de voyage et indemnité journalière de subsistance) | 500 000 |
| Services de conférence (traduction, édition et interprétation) | 830 000 |
| Services d’établissement des rapports | 65 000 |
| Sécurité et autres dépenses | 100 000 |
| **Total partiel 1.1, sessions de la Plénière** | **1 495 000** |
| **1.2 Sessions du Bureau et du Groupe d’experts multidisciplinaire** | |
| Frais de voyage et coût des réunions pour les participants à deux sessions du Bureau | 70 900 |
| Frais de voyage et coût des réunions pour les participants à deux sessions du Groupe d’experts | 170 000 |
| **Total partiel 1.2, sessions du Bureau et du Groupe d’experts multidisciplinaire** | **240 900** |
| **1.3 Frais de voyage du Président pour représenter la Plateforme** | **25 000** |
| **Total partiel 1, réunions des organes de la Plateforme** | **1 760 900** |
| **2 Mise en œuvre du programme de travail** | |
| **Partie A : Premier programme de travail (pt1)** | |
| **pt1-Objectif 3 : Renforcer l’interface science-politiques sur la biodiversité et les services écosystémiques s’agissant des questions thématiques et méthodologiques** | **352 500** |
| pt1-Produit 3 b) ii) Évaluation des espèces exotiques envahissantes | 352 500 |
| **Total partiel, partie A** | **352 500** |
| **Partie B : Programme de travail glissant pour la période allant jusqu’en 2030** | |
| **Objectif 1 : Évaluation des connaissances** | **1 860 750** |
| Produit 1 a) Évaluation thématique des liens d’interdépendance entre la biodiversité, l’eau, l’alimentation et la santé | 682 500 |
| Produit 1 c) Évaluation thématique des causes profondes de l’érosion de la biodiversité et des déterminants des changements transformateurs et les solutions pour réaliser la Vision 2050 pour la biodiversité | 872 500 |
| Produit 1 d) Évaluation méthodologique de l’impact et de la dépendance des entreprises à l’égard de la biodiversité et des contributions de la nature aux populations | 305 750 |
| Produit 1 e) Cadrage 4 |  |
| Produit 1 f) Cadrage 5 |  |
| **Objectif 2 : Renforcement des capacités** | **759 000** |
| Objectif 2 a) Apprentissage et participation améliorés, objectif 2 b) Accès facilité aux compétences d’experts et à l’information et objectif 2 c) Capacités nationales et régionales renforcées | 759 000 |
| **Objectif 3 : Consolidation de la base de connaissances** | **553 000** |
| Objectif 3 a) Progrès dans les travaux sur les connaissances et les données | 268 000 |
| Objectif 3 b) Reconnaissance et utilisation améliorées des systèmes de savoirs autochtones et locaux | 285 000 |
| **Objectif 4 : Appui aux politiques** | **739 000** |
| Objectif 4 a) Travaux avancés sur les moyens d’action, les outils d’appui à l’élaboration des politiques et les méthodes | 244 000 |
| Objectif 4 b) Travaux avancés sur les scénarios et modèles de la biodiversité et des fonctions et services écosystémiques | 260 000 |
| Objectif 4 c) Travaux avancés sur les valeurs multiples | 235 000 |
| **Objectif 5 : Communication et participation** | **280 000** |
| Objectif 5 a) Communication renforcée | 250 000 |
| Objectif 5 c) Participation renforcée des parties prenantes | 30 000 |
| **Total partiel, partie B** | **4 191 750** |
| **Total partiel 2, mise en œuvre du programme de travail** | **4 544 250** |
| **3 Secrétariat** |  |
| Personnel du secrétariat | **2 177 100** |
| Dépenses de fonctionnement (autres que les dépenses de personnel) | **321 000** |
| **Total partiel 3, secrétariat (dépenses de personnel et de fonctionnement)** | **2 498 100** |
| Total partiel, 1+2+3 | **8 803 250** |
| Dépenses d’appui aux programmes | 704 260 |
| **Total** | **9 507 510** |

IV. Aperçu général du coût de la Plateforme et estimation du montant des fonds à mobiliser

A. Aperçu général du coût de la Plateforme

1. Les coûts annuels pour 2021, 2022 et 2023 s’élèvent à 7,0 millions, 9,3 millions et 9,5 millions de dollars, respectivement. Si l’on se réfère aux années précédentes, et abstraction faite de la pandémie, on peut s’attendre à des économies annuelles moyennes de 1,3 million de dollars.

B. Estimation du montant des fonds à mobiliser

1. Le solde de trésorerie estimatif au 1er janvier 2021 s’élevait à 7,9 millions de dollars, selon la déclaration du PNUE relative au montant disponible des liquidités inscrites sur le fonds d’affectation spéciale au 31 décembre 2020. Ce solde est utilisé dans le tableau 11 pour estimer le montant du solde cumulé des fonds disponibles pour la période 2021–2023.

Tableau 11   
Montant total des ressources nécessaires pour la Plateforme et montant estimatif du solde cumulé des ressources disponibles pour la période 2021–2023

(En millions de dollars des États-Unis)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *2021* | | *2022* | | *2023* | |
| *Montant total des ressources nécessaires* | *Solde cumulé des fonds disponibles* | *Montant total des ressources nécessaires* | *Solde cumulé des fonds disponibles* | *Montant total des ressources nécessaires* | *Solde cumulé des fonds disponibles* |
| Solde de trésorerie estimatif au 1er janvier de l’année en cours (y compris les annonces de contributions non versées pour 2020) |  | +7.9 |  | +6.4 |  | +2.6 |
| Recettes estimatives pour l’année en cours |  |  |  |  |  |  |
| * Recettes annoncées pour l’année en cours (voir tableau 1) |  | +3.4 |  | +2.6 |  | +1.3 |
| * Contributions supplémentaires potentielles des donateurs habituels (pas encore annoncées) |  | +2.1 |  | +2.9 |  | +4.2 |
| Coûts estimés de la Plateforme | -7.0 |  | -9.3 |  | -9.5 |  |
| Solde estimatif au 31 décembre de l’année en cours sur la base des annonces de contributions tenues pour reçues |  | +6.4 |  | +2.6 |  | -1.4 |

1. Le tableau 11 est basé sur l’hypothèse de recettes annuelles moyennes s’élevant à 5,5 millions de dollars. Ce montant tient compte des contributions annoncées au 31 décembre 2020 pour la période 2021–2023, des contributions potentielles des donateurs habituels basées sur l’expérience passée en matière de contributions versées et de l’annonce de contributions par l’Union européenne s’élevant à 1,2 million de dollars par an. Sur la base de ces hypothèses, le fonds d’affectation spéciale serait capable de couvrir les dépenses pour 2021, en laissant un solde inutilisé de 6,4 millions de dollars à la fin de 2021. Le fonds d’affectation spéciale serait également capable de couvrir les dépenses pour 2022, en laissant un solde inutilisé de 2,6 millions de dollars à la fin de 2022. Un montant supplémentaire de 1,4 million de dollars devrait être collecté pour couvrir le coût du budget provisoire pour 2023, mais c’est sans tenir compte des économies annuelles moyennes estimées à 1,3 million de dollars mentionnées ci-dessus.

V. Stratégie de collecte de fonds

A. Progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie de collecte de fonds

1. Cette section décrit les mesures prises par le Secrétariat et par d’autres en réponse à l’invitation formulée au paragraphe 1 de la décision IPBES-7/4[[5]](#footnote-5), et conformément à la stratégie de collecte de fonds approuvée dans la décision IPBES-5/6.
2. Le Gouvernement français a accepté d’étendre son généreux soutien au responsable du développement, chargé de mettre en œuvre la stratégie de collecte de fonds au sein du secrétariat de la Plateforme. Ce soutien, initialement prévu pour une période de deux ans (de février 2018 à février 2020), a été prolongé de deux ans et sept mois, jusqu’à la fin du mois d’août 2022.
3. Après la septième session de la Plénière, le secrétariat a poursuivi ses activités de prospection de nouveaux donateurs, et en particulier son recensement des fondations et entreprises philanthropiques selon des critères tels que la dépendance à l’égard de la biodiversité, la volonté de réduire l’impact sur la biodiversité, les thématiques poursuivies, l’adhésion au Pacte mondial des Nations Unies et le niveau de controverse/risque social et environnemental défini par les agences de notation indépendantes. Des réunions de prospection virtuelle ont été organisées avec des fondations et entreprises répondant à ces critères.
4. Les réductions budgétaires qui touchent de nombreuses entreprises et l’impossibilité d’organiser des événements de collecte de fonds ont eu un impact négatif sur les activités de collecte de fonds en 2020–2021.
5. Un montant de 300 000 dollars a été collecté auprès de trois donateurs entre 2018 et 2020, comme le montre le tableau 1. Ces dons du secteur privé ont été acceptés par le Bureau après conduite du processus obligatoire de diligence raisonnable, tel que défini dans la politique du PNUE en matière de partenariats, et après obtention des autorisations du PNUE.
6. De plus, les précautions qui s’imposent ont été prises pour les promesses de dons de 45 000 dollars par an de 2021 à 2023, et sont en cours pour les promesses de 130 000 dollars pour 2021, de 130 000 dollars pour 2022, et de 20 000 dollars par an de 2021 à 2025.
7. En résumé, le processus de collecte de fonds a à ce stade rapporté un total de 1,0 million de dollars pour la période 2018–2025, soit 0,3 million de dollars reçus et 0,7 million de dollars promis, en provenance de six donateurs différents (les trois donateurs du tableau 1 qui ont déjà contribué et trois donateurs potentiels).
8. Parallèlement aux activités de prospection, le secrétariat a continué à sensibiliser le secteur privé aux activités de la Plateforme, notamment en diffusant un appel tendant à la désignation d’experts pour aider au cadrage d’une évaluation méthodologique des entreprises et de la biodiversité.

B. Projet de directives régissant les contributions du secteur privé et des parties prenantes non gouvernementales aux travaux de la Plateforme

1. Conformément au paragraphe 5 de la décision IPBES-7/4, la Secrétaire exécutive a élaboré un projet de directives régissant les contributions reçues de la part du secteur privé et des parties prenantes non gouvernementales pour faciliter les travaux de la Plateforme, pour examen à sa huitième session :

*La Plénière,*

*Rappelant* les procédures financières pour la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, adoptées dans la décision IPBES-2/7 et modifiées dans la décision IPBES-3/2, en particulier les articles 4, 5 et 10,

*Décide que :*

a) Ni les logos ni les noms des donateurs du secteur privé ou des parties prenantes non gouvernementales ne pourront apparaître dans les rapports[[6]](#footnote-6) de la Plateforme ;

b) Il sera fait mention sur le site Web de la Plateforme de tous les donateurs apportant des contributions financières au fonds d’affectation spéciale, y compris les parties prenantes du secteur privé et les parties prenantes non gouvernementales.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

1. \* IPBES/8/1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dans le présent document, toute référence au « dollar » ou « $ » s’entend du dollar des États-Unis. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ces estimations ont été calculées en utilisant un salaire académique annuel de 52 000 dollars correspondant à la moyenne des salaires à parité de pouvoir d’achat dans 28 pays représentatifs de la diversité géographique des pays membres de la Plateforme. La moyenne des salaires à parité de pouvoir d’achat pour les 28 pays est détaillée dans la publication suivante : Philip G. Altbach *et al*., eds., *Paying the Professoriate: A Global Comparison of Compensation and Contract* (Routledge, 2012). [↑](#footnote-ref-3)
4. Ces estimations prennent en compte la participation aux travaux de la Plateforme de 498 experts en 2020, 533 experts en 2019, 900 experts en 2018, 940 experts en 2017, 1 172 experts en 2016, 984 experts en 2015 et 559 experts en 2014. [↑](#footnote-ref-4)
5. Des invitations similaires étaient contenues dans les décisions IPBES-2/7, IPBES-3/2, IPBES-4/2 et IPBES-5/6. [↑](#footnote-ref-5)
6. On entend par « rapports » les principaux produits de la Plateforme, notamment les rapports d’évaluation, les rapports de synthèse et les résumés établis à l’intention des décideurs ainsi que les résumés techniques, les documents techniques et les directives techniques (annexe I de la décision IPBES-3/3). [↑](#footnote-ref-6)